## Hoja1
|  |  |  | semana 1 | [6 empty] | semana 2 | [6 empty] | semana 3
Categoría | Actividad/Caso de Uso |  | Responsables | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
Entrenamiento | Estudiar Java |  | Todos | bar: semana 1 12 to semana 1 18
| Estudiar nuevas tecnologias |  | Todos | bar: semana 1 12; semana 1 17 to semana 2 20; semana 2 24 to semana 3 26
General | Clases |  | Todos | bar: semana 1 13; semana 1 15; semana 2 20; semana 2 22; semana 3 27; semana 3 29
| Coordinación |  | Todos | bar: semana 1 12 to semana 1 13; semana 2 20; semana 2 24; semana 3 27; semana 3 30
| Preparación del ambiente |  | Todos | bar: semana 1 12 to semana 1 14; semana 2 19; semana 3 26
| Testing de Sistema |  | Todos | bar: semana 3 30 to semana 3 1
Servidor Central | Alta de Usuario | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Consulta de Usuario | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Modificar Datos de Usuario | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Listar Usuarios Existentes | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Alta de Video | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Modificar Datos de Video | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Consulta de Video | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Comentar un Video | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Valorar un Video | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Seguir a un Usuario | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Dejar de Seguir a un Usuario | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Crear Lista de Reproducción | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Modificar Lista de Reproducción | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Agregar Video a Lista de Reproducción | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Quitar Video de Lista de Reproducción | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Consulta de Lista de Reproducción | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Alta de Categoría | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Consulta de Categoría | Análisis | I1 e I3 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I1 e I3 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 2 25 to semana 3 29
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1
| Listar Categorías Existentes | Análisis | I2 e I4 | bar: semana 1 12 to semana 1 13
|  | Diseño | I2 e I4 | bar: semana 1 14 to semana 1 15
|  | Implementación | I4 | bar: semana 1 16 to semana 2 25
|  | Testing | I4 | bar: semana 3 30 to semana 3 1